## 갠트 차트 템플릿
Travel-Helper

프로젝트 이름		[Travel-Helper]					회사명					[Vision Amaeteur]
프로젝트 관리자		[김마로, 이원희 임우섭, 오흥천]					날짜					24년 4월 1일

No.	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율	4월
					1주					2주					3주					4주
					월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금
1	프로젝트 구상 및 착수
1.1	프로젝트 구상	임우섭	24년 4월 1일	24년 4월 1일	0	100%
1.2	아이디어 토론	임우섭	24년 4월 1일	24년 4월 1일	0	100%
1.3	주제 결정 및 계획 수립	임우섭	24년 4월 2일	24년 4월 2일	0	100%
1.4	프로젝트 관련 자료 조사	임우섭	24년 4월 2일	24년 4월 2일	0	100%
1.5	High-Level Design	임우섭	24년 4월 2일	24년 4월 3일	1	100%
1.6	개발환경 조성	임우섭	24년 4월 3일	24년 4월 3일	0	100%
1.7	수행계획 및 R&R	임우섭	24년 4월 3일	24년 4월 3일	0	100%
2	프로젝트 수행
2.1	손동작 인식 알고리즘 구현	임우섭	24년 4월 2일	24년 4월 3일	1	50%
2.2	영상 Localization	임우섭	24년 4월 4일	24년 4월 5일	1	0%
2.3	Speech 2 Text	임우섭	24년 4월 4일	24년 4월 5일	1	0%
2.4	영역 내 Text OCR	임우섭	24년 4월 4일	24년 4월 5일	1	0%
2.5	Text 번역	임우섭	24년 4월 4일	24년 4월 5일	1	0%
2.6	정보검색 연동	임우섭	24년 4월 4일	24년 4월 5일	1	0%
2.7	알고리즘 통합	임우섭	24년 4월 5일	24년 4월 9일	4	0%
3	프로젝트 검수
3.1	검수 및 QA	임우섭	24년 4월 11일	24년 4월 12일	1	0%
3.2	최적화	임우섭	24년 4월 12일	24년 4월 15일	3	0%
3.2.1	프로젝트 개선방안 도출	임우섭	24년 4월 15일	24년 4월 16일	1	0%
3.2.2	실제 적용	임우섭	24년 4월 15일	24년 4월 16일	1	0%
3.3	배포 준비	임우섭	24년 4월 17일	24년 4월 17일	0	0%
4	프로젝트 발표
4.1	발표 계획 작성	임우섭	24년 4월 17일	24년 4월 18일	1	0%
4.2	대본 작성	임우섭	24년 4월 18일	24년 4월 19일	1	0%
4.3	발표자료 작성	임우섭	24년 4월 19일	24년 4월 21일	2	0%
4.4	프레젠테이션	임우섭	24년 4월 21일	24년 4월 21일	0	0%